## Página1
Exemplo
Planilha de Riscos - Grupo 2
Impacto
id | Descrição do Risco | Probabilidade (P) 1 - Baixa 2 - Média 3 - Alta | Impacto (I) 1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto | Fatos de Risco (P) x (I) | Ação - Evitar -Mitigar | Como? | Alto (3) | 3 | 6 | 6
1 | Integrante da equipe não estar presente no dia apresentação | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Os integrantes devem deixar a agenda livre para o dia designado da Sprint 2. Além disso, a equipe pode reduzir os impactos ao se preparar individualmente e coletivamente, tendo um plano B. | Médio (2) | 3 | 6 | 9
2 | Atrasos na entrega devido prazos apertados | 2 | 2 | 4 | Evitar | A equipe deve definir uma organização em relação a prazos de entrega das atividades, e deve cumprir esses prazos sem falta. | Baixo (1) | 3 | 6 | 9
3 | Não conseguir ensaiar e se preparar adequadamente para a Sprint 2 | 1 | 3 | 3 | Evitar | A equipe deve seguir os prazos estipulados das entregas das tarefas, para que sobre tempo para poder se preparar adequedamente para a Sprint. |  | Pouco Provável (1) | Provável (2) | Muito Provável (3)
4 | Inserção de dados do arduino no banco de dados da VM não funcionar no dia da Sprint 2 | 2 | 3 | 6 | Evitar | A equipe deve verificar e garantir que as etapas para a inserção desses dados foi feita corretamente, desde a montagem do arduino com o sensor até a configuração na VM. Além disso, a equipe deve ter um plano B para que isso não ocorra, como por exemplo ter computador reserva com todos os programas abertos, caso o computador que estiver sendo usado não funcione corretamente. |  | Probabilidade
5 | Surgir dificuldades sobre como usar a API de inserção dos dados no Banco de dados | 2 | 2 | 4 | Mitigar | A equipe deve buscar entender e compreender como a API de inserção de dados no MySQL funciona, vendo tanto a teoria quanto a prática disso. Além disso, aqueles que já possuem maior conhecimento na equipe podem e devem ajudar os demais.
6 | Arduino ou sensor não funcionarem no dia da Sprint 2 e não captarem os dados | 1 | 3 | 3 | Mitigar | A equipe deve ter um plano B em mãos, como por exemplo ter prints registrando todo o funcionamento do sistema. Dessa forma, caso o sistema não funcione no dia, a equipe terá condições de dar continuidade com a apresentação.
7 | Faltar internet no dia da Sprint 2 | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Assim como foi dito no ID 6, a equipe deve formular e ter em mão planos de contingência para garantir que a apresentação tenha seguimento, independentemente do problema com a rede.
8 | Apresentação da equipe não estar aderente ao que é esperado na Sprint 2 | 2 | 3 | 6 | Evitar | A equipe deve ter a sensibilidade de querer entender o que o cliente tem como expectativa e o que ele espera do projeto. Dessa forma, a equipe pode se preparar melhor, visando estar a altura das expectativas do cliente.
9 | Horário da apresentação mudar, sendo antecipado ou adiantado | 2 | 2 | 4 | Mitigar | A equipe deve se preparar para a Sprint alguns dias antes, para que, quando chegar o dia a equipe esteja pronta para apresentar a qualquer momento, seja antes ou depois do horário definido anteriormente.
10 | Falta de comunicação entre os membros da equipe | 2 | 2 | 4 | Evitar | Os membros da equipe sempre devem comunicar aos demais o que eles estão fazendo ou o que pretendem fazer, para que não haja desentendimentos ou até mesmo retrabalho. A comunicação deve ser uma atitude constante da equipe, e deve ser reforçada como um dos pilares para o sucesso do projeto.