## Planilha1
PRODUCT BACKLOG - PHOENIX EYE (GRUPO 2)
Requisitos | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | SPRINT
Site Institucional | Construir o site institucional, de acordo com os requisitos e o design estabelecido. | Essencial | 13 | G | 1 | Sprint 2
Prototipagem do Site | Desenvolver o protótipo do site na ferramenta de design Figma, incluindo a identidade visual. | importante | 5 | M | 1 | Sprint 2 | Total | 294
Página de Home (site institucional) | Página com informações da empresa, direcionamento para a calculadora e subpáginas. | Essencial | 3 | M | 1 | Sprint 2 | Sprint 2 | 99
Pagina Sobre-nós (site institucional) | Página com informações sobre a história da empresa, planos, metas, objetivos e equipe responsável. | Essencial | 3 | M | 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | 196
Página de Contate-nos (site institucional) | Página com um formulário que conterá os campos necessários para o contato do cliente com a equipe. Conterá email, assunto e descrição. | Essencial | 5 | M | 1 | Sprint 2 | Média | 147.5
Página de Login (site institucional) | Página com um card centralizado, possuindo os campos de email e senha para o usuário poder fazer login no sistema. | Essencial | 5 | M | 1 | Sprint 2
Verificação de login | Verificar se o login inserido pelo cliente existe e se está correto de acordo com o registro no banco de dados. | importante | 8 | G | 2 | Sprint 3
Design do site (site institucional) | Fazer a modelagem do design referente do que será o site institucional da empresa. | importante | 8 | P | 1 | Sprint 2
Diagrama de Solução | Desenvolver o diagrama de solução, onde será mostrado ao cliente todo o processo do sistema, deixando claro os requisitos necessários. | importante | 3 | M | 1 | Sprint 2
Modelagem de Banco de Dados | Definir as regras de negócio e modelar as tabelas iniciais do banco de dados, apresentando o script com os comandos CREATE. | importante | 13 | GG | 1 | Sprint 2
Criação do script no Banco de Dados | Criar o script das tabelas no banco de dados e realizar as configurações iniciais. | Essencial | 2 | G | 1 | Sprint 2
Execução de Script de Inserção de Registro (API) | Desenvolver o script de INSERT para inserir registros nas tabelas do banco de dados. | Essencial | 21 | GG | 1 | Sprint 2
Execução do MySQL na VM Linux | Fazer a conexão e configuração do servidor de banco de dados MySQL da maquina virtual Lubuntu. | Essencial | 13 | G | 1 | Sprint 2
Cadastro de usuário adminsitrador | Cadastrar o órgão em nossos registros do banco de dados e dar permissão de administrador em nosso sistema. | importante | 8 | M | 2 | Sprint 3
Alerta e Notificações | Exibir na tela um alerta em tempo real em casos de alterações de temperatura e umidade da área, notificando qual é o sensor responsável. | importante | 21 | GG | 2 | Sprint 3
Página de home (dashboard) | Fazer a prototipagem e o desenvolvimento de uma página comum da dashboard. Nela mostrará o relatório de quantos dias sem incêndio e um botão que levará a dashboard principal. | importante | 13 | GG | 2 | Sprint 3
Página de perfil (dashboard) | Desenvolver página de perfil que mostrará o e-mail, nome, cpf e informações do contato | importante | 8 | M | 2 | Sprint 3
Página de monitoramento (dashboard) | Desenvolver a prototipagem do design e a página principal da dashboard nela terá as seguintes funcionalidades: Gráficos com atualização em tempo real conforme a captura de dados, listagem dos sensores e seus estados, listagem dos dados, listagem dos alertas e dos grids. | Essencial | 21 | GG | 2 | Sprint 3
Página de relatórios (dashboard) | Desenvolver página que contará com um filtro de tempo, nele será listado os dados que foram capturados em certo período de tempo, juntamente com a média da temperatura e umidade capturada naquele periodo de tempo, a temperatura máxima e a umidade mínima, também relatando se ouve algum incêndio naquele período selecionado. | Essencial | 13 | GG | 2 | Sprint 3
Tela de Cadastro de funcionário (dashboard) | Tela na qual o administrador poderá cadastrar funcionários, com dados como nome, CPF, e-mail, código da empresa e senha. Necessário validação do e-mail e CPF. | importante | 5 | P | 2 | Sprint 3
Verificação de cadastro | Verificar se o cadastro está com todos os campos condizentes com o requisitado pelo sistema, sendo verificado nos inputs se o campo está de acordo (Ex. Se o email colocado tem @ e se a senha terá Um carácter maiúsculo e um especial). | importante | 8 | M | 2 | Sprint 3
Listagem de usuários do sistema | Na tela da organização, será listado todos os funcionários atribuídos a mesma. | importante | 8 | M | 2 | Sprint 3
Modificação de dados do funcionário | Na tela da organização, terá como selecionar o usuário que deseja modificar e propriamente modificar-los. | Desejavel | 13 | G | 2 | Sprint 3
Exclusão de usuários/funcionarios | Na tela da organização, terá como selecionar o usuário que deseja excluir, com uma tela pop-up de confirmação e a própria exclusão dos mesmos. | importante | 8 | M | 2 | Sprint 3
Listagem de gráficos | Mostrar os gráficos de monitoramento na tela da dashboard. | Essencial | 13 | GG | 2 | Sprint 3
Lista de situação/manutenção do sensor | Listagem dos sensores e seus estados atuais (Ex. Manutenção, ativo, não ativo). | importante | 13 | GG | 2 | Sprint 3
Listagem de grid | Listagem dos grids monitorados, seus sensores atribuídos aquela área e demostrar por ícones os estados de atividade do sensor. | importante | 21 | GG | 2 | Sprint 3
Listagem de alertas/relatórios | Listagem de todos alertas seja de umidade ou temperatura, nele contará com os alertas, a temperatura e umidade que foi capturada por aquele sensor, a temperatura e umidade, a data e grid que foi capturado. | importante | 5 | M | 2 | Sprint 3
Tabela de Historico de Data de Registro | Exibir todos os registros de dados salvos pelo sistema. | importante | 8 | M | 2 | Sprint 3
Design da página da dashboard | Desenvolver o design para a página da dashboard através da ferramenta de design vetorial do figma. | importante | 5 | P | 1 | Sprint 2
Disponibilidade do sistema constantemente | O sistema deve estar disponivel 24 horas por dia. | Desejavel | 1 | PP | 3 | Sprint 3